## R8 QA Stat
Release | Date | Total | Executed (Cumulative) | %Executed | Passed (Cumulative) | %Passed | Execution Burn Rate | Failed (Cumulative) | Blocked (Cumulative)
R8 QA Stat | 02-Jul-21 | 12392 | 8762 | 70% | 7952 | 64% | 489 | 627 | 183
R8 QA Stat | 25-Jun-21 | 12545 | 8273 | 65% | 7444 | 59% | 238 | 659 | 170
R8 QA Stat | 18-Jun-21 | 12541 | 8035 | 64% | 7178 | 56% | 352 | 724 | 133
R8 QA Stat | 11-Jun-21 | 12237 | 7683 | 62% | 6767 | 55% | 562 | 765 | 151
R8 QA Stat | 04-Jun-21 | 12132 | 7121 | 57% | 6316 | 52% | 684 | 683 | 122
R8 QA Stat | 28-May-21 | 12156 | 6437 | 52% | 5576 | 45% | 1049 | 714 | 147
R8 QA Stat | 21-May-21 | 11827 | 5388 | 45% | 4463 | 37% | 577 | 788 | 137
R8 QA Stat | 18-May-21 | 11604 | 4811 | 41% | 3797 | 32% | 96 | 900 | 114
R8 QA Stat | 07-May-21 | 10954 | 4715 | 43% | 3629 | 33% | -106 | 973 | 113
R8 QA Stat | 30-Apr-21 | 10654 | 4821 | 45% | 3834 | 35% | -17 | 840 | 147
R8 QA Stat | 23-Apr-21 | 13569 | 4838 | 35% | 3750 | 27% | 280 | 935 | 153
R8 QA Stat | 16-Apr-21 | 13447 | 4558 | 33% | 3438 | 25% | 742 | 966 | 154
R8 QA Stat | 09-Apr-21 | 12755 | 3816 | 28% | 2844 | 22% | -8 | 819 | 153
R8 QA Stat | 02-Apr-21 | 13027 | 3824 | 28% | 2694 | 20% | 325 | 958 | 172
R8 QA Stat | 26-Mar-21 | 12855 | 3499 | 27% | 2483 | 19% | 418 | 845 | 171
R8 QA Stat | 19-Mar-21 | 12819 | 3081 | 24% | 2089 | 16% | 296 | 835 | 157
R8 QA Stat | 12-Mar-21 | 12685 | 2785 | 21% | 1821 | 14% | 40 | 845 | 119
R8 QA Stat | 05-Mar-21 | 12694 | 2745 | 21% | 1798 | 14% | 237 | 828 | 119
R8 QA Stat | 26-Feb-21 | 12761 | 2508 | 19% | 1614 | 12% | 752 | 789 | 105
R8 QA Stat | 19-Feb-21 | 12669 | 1756 | 13% | 1158 | 9% | 89 | 513 | 85
R8 QA Stat | 18-Feb-21 | 12690 | 1667 | 13% | 1092 | 8% | 449 | 490 | 85
R8 QA Stat | 12-Feb-21 | 12651 | 1218 | 9% | 697 | 5% | 1218 | 484 | 37

## R8 METUAT Stat
Release | Date | Total | Executed (Cumulative) | %Executed | Passed (Cumulative) | %Passed | Execution Burn Rate | Failed (Cumulative) | Blocked (Cumulative)
R8 METUAT Stat | 02-Jul-21 | 1651 | 933 | 56% | 915 | 55% | 248 | 18 | 7
R8 METUAT Stat | 25-Jun-21 | 1674 | 685 | 40% | 671 | 40% | 139 | 14 | 0
R8 METUAT Stat | 18-Jun-21 | 894 | 546 | 61% | 512 | 56% | 160 | 34 | 0
R8 METUAT Stat | 11-Jun-21 | 681 | 386 | 56% | 372 | 54% | 14 | 14 | 0
R8 METUAT Stat | 04-Jun-21 | 682 | 372 | 54% | 357 | 52% | -33 | 15 | 0
R8 METUAT Stat | 28-May-21 | 641 | 405 | 63% | 389 | 60% | 73 | 16 | 0
R8 METUAT Stat | 21-May-21 | 644 | 332 | 51% | 326 | 50% | 279 | 6 | 0
R8 METUAT Stat | 18-May-21 | 660 | 53 | 8% | 43 | 6% | -154 | 10 | 0
R8 METUAT Stat | 07-May-21 | 1392 | 207 | 14% | 197 | 14% | 0 | 10 | 0
R8 METUAT Stat | 30-Apr-21 | 1392 | 207 | 14% | 197 | 14% | 0 | 10 | 0
R8 METUAT Stat | 23-Apr-21 | 1392 | 207 | 14% | 197 | 14% | 0 | 10 | 0
R8 METUAT Stat | 16-Apr-21 | 1392 | 207 | 14% | 197 | 14% | 0 | 10 | 0
R8 METUAT Stat | 09-Apr-21 | 1345 | 207 | 15% | 197 | 14% | -29 | 10 | 0
R8 METUAT Stat | 02-Apr-21 | 1433 | 236 | 16% | 225 | 15% | -95 | 11 | 0
R8 METUAT Stat | 26-Mar-21 | 1422 | 331 | 23% | 291 | 20% | 68 | 40 | 0
R8 METUAT Stat | 19-Mar-21 | 1419 | 263 | 18% | 221 | 15% | 134 | 42 | 0
R8 METUAT Stat | 12-Mar-21 | 1393 | 129 | 9% | 125 | 8% | 6 | 4 | 0
R8 METUAT Stat | 05-Mar-21 | 676 | 123 | 18% | 119 | 17% | 13 | 4 | 0
R8 METUAT Stat | 26-Feb-21 | 887 | 110 | 12% | 106 | 11% | 13 | 4 | 2
R8 METUAT Stat | 19-Feb-21 | 134 | 97 | 72% | 96 | 71% | 21 | 1 | 2
R8 METUAT Stat | 18-Feb-21 | 125 | 76 | 60% | 76 | 60% | 4 | 0 | 10
R8 METUAT Stat | 12-Feb-21 | 102 | 72 | 70% | 72 | 70% | 72 | 0 | 0

## R8 PILOT Stat
Release | Date | Total | Executed (Cumulative) | %Executed | Passed (Cumulative) | %Passed | Execution Burn Rate | Failed (Cumulative) | Blocked (Cumulative)
R8 PILOT Stat | 02-Jul-21 | 3248 | 966 | 28% | 865 | 26% | 196 | 50 | 51
R8 PILOT Stat | 25-Jun-21 | 3277 | 770 | 23% | 690 | 21% | 218 | 37 | 43
R8 PILOT Stat | 18-Jun-21 | 3289 | 552 | 16% | 489 | 14% | 217 | 33 | 30
R8 PILOT Stat | 11-Jun-21 | 3286 | 335 | 10% | 299 | 9% | 123 | 21 | 15
R8 PILOT Stat | 04-Jun-21 | 3292 | 212 | 6% | 178 | 5% | 116 | 19 | 15
R8 PILOT Stat | 28-May-21 | 3287 | 96 | 2% | 63 | 1% | 96 | 10 | 23
R8 PILOT Stat | 21-May-21 | 3289 | 0 | 0% | 0 | 0% | -532 | 0 | 0
R8 PILOT Stat | 18-May-21 | 3308 | 532 | 16% | 448 | 13% | 14 | 48 | 36
R8 PILOT Stat | 07-May-21 | 3029 | 518 | 17% | 445 | 14% | -8 | 37 | 36
R8 PILOT Stat | 30-Apr-21 | 3035 | 526 | 17% | 453 | 14% | 0 | 37 | 36
R8 PILOT Stat | 23-Apr-21 | 3646 | 526 | 14% | 450 | 12% | 19 | 37 | 39
R8 PILOT Stat | 16-Apr-21 | 4271 | 507 | 11% | 439 | 10% | 22 | 34 | 34
R8 PILOT Stat | 09-Apr-21 | 4272 | 485 | 11% | 434 | 10% | 31 | 26 | 25
R8 PILOT Stat | 02-Apr-21 | 4262 | 454 | 10% | 412 | 9% | 80 | 13 | 29
R8 PILOT Stat | 26-Mar-21 | 4144 | 374 | 9% | 340 | 8% | 40 | 5 | 29
R8 PILOT Stat | 19-Mar-21 | 1707 | 334 | 19% | 297 | 17% | 57 | 8 | 29
R8 PILOT Stat | 12-Mar-21 | 1708 | 277 | 16% | 240 | 14% | 119 | 6 | 31
R8 PILOT Stat | 05-Mar-21 | 1713 | 158 | 9% | 112 | 6% | 102 | 14 | 32
R8 PILOT Stat | 26-Feb-21 | 1697 | 56 | 3% | 38 | 2% | 56 | 10 | 8

## R8 DEFECT Stat
DATES | NEW_QA | NEW_PILOT | REOPENED | RESOLVED | CLOSED | TOTAL_RESOLVED | TOTAL_UNRESOLVED | UNRESOLVED_BAD_DUEDATE
02-Jul-2021 | 65 | 32 | 20 | 131 | 100 | 119 | 120 | 81
25-Jun-2021 | 52 | 27 | 26 | 103 | 82 | 101 | 128 | 96
18-Jun-2021 | 71 | 19 | 31 | 113 | 92 | 104 | 121 | 82
11-Jun-2021 | 45 | 14 | 21 | 106 | 55 | 109 | 113 | 84
04-Jun-2021 | 41 | 9 | 17 | 63 | 37 | 71 | 141 | 120
28-May-2021 | 58 | 16 | 20 | 76 | 59 | 59 | 143 | 116
21-May-2021 | 51 | 12 | 20 | 51 | 36 | 53 | 134 | 104
17-May-2021 | 31 | 5 | 13 | 49 | 37 | 52 | 100 | 99
14-May-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10-May-2021 | 39 | 0 | 11 | 40 | 67 | 54 | 98 | 89
07-May-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30-Apr-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23-Apr-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-Apr-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09-Apr-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02-Apr-2021 | 32 | 24 | 7 | 56 | 38 | 76 | 118 | 95
26-Mar-2021 | 42 | 11 | 5 | 46 | 30 | 70 | 107 | 89
19-Mar-2021 | 28 | 14 | 6 | 58 | 50 | 61 | 89 | 79
15-Mar-2021 | 10 | 3 | 1 | 46 | 11 | 86 | 72 | 70
12-Mar-2021 | 8 | 3 | 4 | 36 | 10 | 73 | 83 | 80
05-Mar-2021 | 23 | 13 | 8 | 42 | 26 | 49 | 106 | 95
26-Feb-2021 | 41 | 4 | 8 | 38 | 31 | 37 | 105 | 83
19-Feb-2021 | 32 | 4 | 7 | 51 | 45 | 41 | 86 | 73
16-Feb-2021 | 57 | 0 | 7 | 56 | 34 | 64 | 71 | 63